北 京 师 范 大 学 文 件

# 师校发〔2018〕8号

北京师范大学关于印发

《本科教学工作审核评估工作方案》的通知

校内各单位：

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）要求，教育部将于2018年11月5日至8日对我校进行本科教学工作审核评估。为保障工作顺利进行，学校制定了《本科教学工作审核评估工作方案》，经党委常委会审议通过，现予以印发，请各单位遵照执行。

北京师范大学

2018年4月3日

北京师范大学

本科教学工作审核评估工作方案

为贯彻落实党的十九大和学校第十三次党代会精神，切实推进一流大学和一流学科建设，提高本科教学水平和人才培养质量，根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）要求，学校将于2018年11月5日至8日接受教育部组织的专家评估。为做好迎接本科教学审核评估各项准备工作，特制定以下方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持立德树人，秉持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的原则，按照学校“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”的发展目标，突出内涵建设和特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，深化教育教学改革，提升本科人才培养质量，为学校“一体两翼”战略人才培养和教师教育特色发展奠定更加坚实的基础。

二、工作目标

以迎接本科教学审核评估为契机，进一步统一思想，凝聚共识，牢固树立人才培养是学校的根本任务、教学工作是学校中心工作、人才培养质量是学校核心竞争力的思想，根据《北京师范大学本科人才培养质量提升计划》（师校发〔2013〕38号）精神，完成以下工作：

1.以评促改。通过审核评估，对照标准，找准问题，切实解决本科教育教学中存在的问题，进一步强化学校的办学特色。

2.以评促建。通过审核评估，突出内涵建设，突出特色发展，充分调动学部院系人才培养主体作用，促进科研成果及时转化为教育教学资源，完善质量控制和保障机制。

3.以评促管。通过审核评估，全面促进教学管理工作更加规范化、高效化，积极构建务实高效、协同联动、无缝衔接的学校育人工作体系，以一流的管理服务于一流的人才培养。

三、评估范围与重点

本科教学审核评估范围包括定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和 1个学校自选特色项目（即6+1个审核项目），涵盖 24个审核要素、64个审核要点。

审核评估涵盖了本科人才培养过程的各个环节，重点是对学校本科人才培养效果与培养目标的达成度，学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度进行考察和评价。

四、组织领导

为切实加强对本科教学审核评估工作的领导，保障审核评估工作优质、高效地开展，根据实际工作需要，学校成立审核评估工作领导小组、审核评估工作小组、自评报告撰写小组、学部院系评建工作小组。

（一）审核评估工作领导小组

组长：程建平   董  奇

成员：史培军   葛剑平   孙红培   郝芳华   张  凯

周作宇   陈  丽   李晓兵   王守军

主要职责：负责统一领导、协调学校迎接本科教学审核评估的各项工作。具体包括：研究、决定学校审核评估工作和质量保障体系建设的重大问题和相关政策；审定学校本科教学审核评估工作实施方案、专家进校考察方案、本科教学审核评估自评报告及相关数据支撑资料；监督、检查审核评估工作全过程；为审核评估提供专项经费、工作场地等必要的支持条件。

（二）审核评估工作小组

组  长：史培军

副组长：李晓兵

成  员：（按姓氏笔划排序）

王秀梅   王显芳   王洛忠   白  勇   朱生营

乔志宏   刘  臻   刘长旭   李  芒   张朱博

张吾龙   范文霞   范立双   易慧霞   郑国民

赵  强   娄安如   袁  慧   梁  颖   程红光

主要职责：落实领导小组的各项决定。研讨、制定审核评估工作具体方案；跟踪审核评估各项工作的准备情况和完成质量，审核各部门教学基本数据、支撑材料、自评报告；检查评建工作分工的落实情况。协调解决审核评估工作中的具体问题。

审核评估工作小组下设评建工作办公室，挂靠教务处。

教务处配备专门工作人员，学校各职能部门指定 1 名副处级干部和 1 名普通干部作为审核评估工作办公室联络人和审核评估专家秘书，对接与本部门相关的审核评估具体工作。评建工作办公室执行学校审核评估工作领导小组和工作小组的决定，负责学校审核评估各项具体工作的落实。

（三）审核评估自评报告撰写小组

组  长：史培军

副组长：郑国民

成  员：（按姓氏笔划排序）

王秀梅   王洛忠   白  勇   朱生营   刘  臻

刘长旭   李  芒   袁  慧   夏  敏   梁  颖

程红光

主要职责：审议各主责单位提交的审核评估分报告，撰写学校自评报告。

（四）学部院系评建工作小组

学部院系评建工作小组由分党委书记、院长（主任）、分管本科教学副院长（副主任）、分管学生工作副书记、办公室主任、系主任、实验教学中心主任、教学秘书和辅导员等组成。

工作职责：负责落实学校评建办公室安排的各项工作任务，开展本单位本科教学工作自评自建。

五、工作内容和时间

（一）2018年3月—4月上旬

全校工作启动：确定审核评估工作方案，成立审核评估工作领导小组、审核评估工作小组、自评报告撰写小组、学部院系评建工作小组，明确任务分工、责任单位及责任人。召开全校审核评估工作部署会。

全校各单位根据《审核评估工作时间安排表》（附件1）全面开展各项工作。

（二）2018年4月中下旬—5月

1.各学部院系整改

各学部院系根据上学期本科各专业自评情况，特别是评估专家的反馈意见，进行整改，提交整改报告，修改完善学部院系（专业）自评报告，准备支撑资料。

2.各职能部门自查自评

各职能部门对照《审核评估工作任务分解表》（附件2）开展本科教学工作自查自评，汇总和整理审核评估支撑资料。

3.自评报告撰写和数据采集第一阶段

各主责单位对照《审核评估工作自评报告任务分解表》（附件3）完成自评报告初稿，提交自评报告撰写小组；自评报告撰写小组完成学校自评报告第一稿。

各责任单位对照《本科教学基本状态数据库采集任务分解表》（附件4），启动本科教学基本状态数据初始采集和填报。

（三）2018年6月—7月

1.自评报告撰写第二阶段

自评报告撰写小组完成自评报告第二稿，在广泛征求意见基础上，修改完成第三稿。

2.数据采集第二阶段

各责任单位进行数据整理、审核；补充采集、填报数据。

3.审核评估工作小组检查工作进展

审核评估工作小组检查各单位审核评估工作进展，协调解决工作中的问题。

（四）2018年8月—9月

1.完成学校自评报告

审核评估工作领导小组审议学校自评报告；初步完成学校自评报告，送教育部评估中心专家审阅，根据审阅意见再次修改、定稿。

2.完成数据采集并形成数据分析报告

完成本科教学基本状态数据采集，提交审核评估工作领导小组审议，形成数据分析报告。

（五）2018年10月

将学校自评报告定稿提交教育部评估中心。

评建工作办公室进一步汇总、整理自评材料及其支撑材料；审核评估工作领导小组全面检查评估工作完成情况。

召开迎接审核评估动员会，制定迎接专家进校考察方案，细化工作任务，明确责任分工，确保专家进校评估顺利进行。

（六）2018年11月5日—8日

教育部评估中心专家组进校评估。

六、工作要求

（一）统一思想，高度重视

本科教学审核评估是对学校人才培养工作的全面检验，也是对学校各项工作的促进，同时评估结果直接关系到学校的社会声誉和未来发展。全校各单位要高度重视本科教学审核评估工作，认真落实学校关于评建工作的各项部署，以细致、扎实、高质量的工作迎接本科教学审核评估。

（二）抓住机遇，以评促建

本次迎接教育部审核评估是学校加强内部质量保障体系建设的一个重要机遇。各单位应以此为契机，全面梳理办学经验，展示办学成就，查找存在问题，加强教学建设。同时，将评建工作与常规工作密切结合，进一步明确质量标准，切实为本科人才培养质量的持续提升提供强有力的保障。

（三）分工协作，责任到人

审核评估工作责任到人。各学部院系党政一把手和各职能部门正职负责人是本单位评建工作第一责任人，学院主管本科教学副院长是直接责任人，各单位应各司其职、密切配合，共同努力，做好本岗位、本部门工作。

附件：1.北京师范大学本科教学审核评估工作时间安排表

2.北京师范大学本科教学审核评估工作任务分解表

3.北京师范大学本科教学审核评估工作自评报告

任务分解表

4.北京师范大学本科教学基本状态数据采集任务

分解表

北京师范大学校长办公室 2018年4月3日印发

附件1：              北京师范大学本科教学审核评估工作时间安排表

| 项目 | 3月 | 4月上旬 | 4月中下旬 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本状态数据采集 | (确定审核评估工作方案 (成立审核评估工作领导小组、审核评估工作小组、自评报告撰写小组、学部院系评建工作小组 (明确任务分工、责任单位及责任人 (召开全校审核评估工作部署会 | 各责任单位启动本科教学基本状态数据采集和填报 | 各责任单位进行数据整理、审核 | (补充采集、填报数据,完成本科教学基本状态数据采集 2.形成数据模拟分析报告,提交审核评估工作领导小组审议 | 提交评估中心，形成数据分析报告供评估专家审阅 |  |  |
| 自评报告撰写 |  | (各主责单位完成自评报告初稿，提交自评报告撰写小组 (学校自评报告撰写小组完成学校自评报告第一稿 | (完成自评报告第二稿 (广泛征求意见，修改完成第三稿 | (领导小组审议学校审核评估自评报告 (初步完成学校自评报告，送教育部评估中心专家审阅，根据审阅意见再次修改、定稿 | 正式提交评估中心学校自评报告 |  |  |
| 部院系整改 |  | (根据上学期自评情况，特别是评估专家的反馈意见，进行整改 (提交整改报告，修改完善院系（专业）自评报告 | 各单位自查自检、整改 | (补充新的数据和支撑材料 (修改完善院系（专业）自评报告 | 形成完备的院系（专业）自评报告和支撑材料，迎接专家评估 |  |  |
| 职能部门自查 |  | 开展自查自评 |  |  |  |  |  |
| 支撑材料准备 |  | 各单位汇总和整理支撑材料 |  |  |  |  |  |
| 专家进校考查 |  | 学校召开审核评估动员会，制定迎接专家进校考察方案，细化工作任务，明确责任分工 | 5-8日专家进校考察 | 根据专家意见，形成整改方案 |

附件2：北京师范大学本科教学审核评估工作任务分解表

| 审核项目 | 审核要素 | 审核要点 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.定位与目标 | 1.1办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及确定依据 | 党委办公室、校长办公室 |
|  |  | （2）办学定位在学校发展规划中的体现 |  |
|  | 1.2培养目标 | （3）学校人才培养总目标及确定依据 | 发展规划处 |
|  |  | （4）专业培养目标、标准及确定依据 |  |
|  | 1.3人才培养中心地位 | （5）落实学校人才培养中心地位的政策与措施 | 党委办公室、校长办公室 |
|  |  | （6）人才培养中心地位的体现与效果 |  |
|  |  | （7）学校领导对本科教学的重视情况 |  |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 | （8）教师队伍的数量与结构 | 人事处 |
|  |  | （9）教师队伍建设规划及发展态势 |  |
|  | 2.2教育教学水平 | （10）专任教师的专业水平与教学能力 | 党委教师工作部（教师发展中心） |
|  |  | （11）学校师德师风建设措施与效果 |  |
|  | 2.3教师教学投入 | （12）教授、副教授为本科生上课情况 | 教务处 |
|  |  | （13）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  |
|  | 2.4教师发展与服务 | （14）提升教师教学能力和专业水平的政策措施 | 党委教师工作部（教师发展中心） |
|  |  | （15）服务教师职业生涯发展的政策措施 |  |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | （16）教学经费投入及保障机制 | 财经处 |
|  |  | （17）学校教学经费年度变化情况 |  |
|  |  | （18）教学经费分配方式、比例及使用效益 |  |
|  | 3.2教学设施 | （19）教学设施满足教学需要情况 | 公共资源服务中心 |
|  |  | （20）教学、科研设施的开放程度及利用情况 |  |
|  |  | （21）教学信息化条件及资源建设 | 公共资源服务中心、教务处 |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | （22）专业建设规划与执行 | 发展规划处 |
|  |  | （23）专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 |  |
|  |  | （24）培养方案的制定、执行与调整 | 教务处 |
|  | 3.4课程资源 | （25）课程建设规划与执行 |  |
|  |  | （26）课程的数量、结构及优质课程资源建设 |  |
|  |  | （27）教材建设与选用 |  |
|  | 3.5社会资源 | （28）合作办学、合作育人的措施与效果 | 校长办公室、国际交流与合作处 |
|  |  | （29）共建教学资源情况 |  |
|  |  | （30）社会捐赠情况 | 教育基金会 |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | （31）教学改革的总体思路及政策措施 | 教务处 |
|  |  | （32）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 |  |
|  |  | （33）教学及管理信息化 | 公共资源服务中心 |
|  | 4.2课堂教学 | （34）教学大纲的制订与执行 | 教务处 |
|  |  | （35）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 |  |
|  |  | （36）教师教学方法，学生学习方式 |  |
|  |  | （37）考试考核的方式方法及管理 |  |
|  | 4.3实践教学 | （38）实践教学体系建设 |  |
|  |  | （39）实验教学与实验室开放情况 |  |
|  |  | （40）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |  |
|  | 4.4第二课堂 | （41）第二课堂育人体系建设与保障措施 | 本科生工作处 |
|  |  | （42）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 | 校团委 |
|  |  | （43）学生国内外交流学习情况 | 国际交流与合作处、教务处 |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | （44）学校总体生源状况 | 教务处 |
|  |  | （45）各专业生源数量及特征 |  |
|  | 5.2学生指导与服务 | （46）学生指导与服务的内容及效果 | 本科生工作处 |
|  |  | （47）学生指导与服务的组织与条件保障 |  |
|  |  | （48）学生对指导与服务的评价 |  |
|  | 5.3学风与学习效果 | （49）学风建设的措施与效果 |  |
|  |  | （50）学生学业成绩及综合素质表现 | 教务处、本科生工作处 |
|  |  | （51）学生对自我学习与成长的满意度 | 本科生工作处 |
|  | 5.4就业与发展 | （52）毕业生就业率与职业发展情况 | 学生就业与创业指导中心 |
|  |  | （53）用人单位对毕业生评价 |  |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | （54）质量标准建设 | 教务处 |
|  |  | （55）学校质量保障模式及体系结构 |  |
|  |  | （56）质量保障体系的组织、制度建设 |  |
|  |  | （57）教学质量管理队伍建设 |  |
|  | 6.2质量监控 | （58）自我评估及质量监控的内容与方式 |  |
|  |  | （59）自我评估及质量监控的实施效果 |  |
|  | 6.3质量信息及利用 | （60）校内教学基本状态数据库建设情况 | 校务数据管理中心、教务处 |
|  |  | （61）质量信息统计、分析、反馈机制 | 校务数据管理中心、教务处 |
|  |  | （62）质量信息公开及年度质量报告 | 教务处 |
|  | 6.4质量改进 | （63）质量改进的途径与方法 |  |
|  |  | （64）质量改进的效果与评价 |  |
| 自选特色项目 | 学校可自行选择有特色的补充项目 | 教务处、党委宣传部 |

评建工作任务主要包括：1.根据审核要素列出的考察要点，检查本单位相应工作是否开展及工作成效。查找工作遗漏和不足，尽快完善并补充；2.相关责任单位撰写本单位负责的分报告；各学部院系总结2014年以来工作，完成本科教学工作自评报告；3.根据审核要素要求，准备各类支撑材料，要求支撑材料不少于审核要素释义中要求的材料，且对自评报告起支撑作用。支撑材料应列出目录清单，并在本单位开辟专门空间存放，便于专家进校考察时随时查阅。清单应同时报送迎评办公室备案；4.采集、核对本单位负责的本科教学基本状态数据，确保数据的客观、准确、完整和连续。

附件3：

北京师范大学本科教学审核评估工作自评报告任务分解表

| 报告内容 | 对应审核要素 | 主责单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位与发展 | 1.1办学定位 | 发展规划处 | 党委办公室、校长办公室、教务处 |
|  | 1.2培养目标 |  |  |
|  | 1.3人才培养中心地位 |  |  |
| 师资队伍建设 | 2.1数量与结构 | 党委教师工作部（教师发展中心） | 人事处、教务处 |
|  | 2.2教育教学水平 |  |  |
|  | 2.3教师教学投入 |  |  |
|  | 2.4教师发展与服务 |  |  |
| 教学经费 | 3.1教学经费 | 财经处 |  |
| 教学资源 | 3.2教学设施 | 公共资源服务中心 | 国有资产处、图书馆、校长办公室、校友会、国际交流与合作处、教育基金会 |
|  | 3.5社会资源 |  |  |
| 人才培养过程 | 3.3专业设置与培养方案 | 教务处 | 本科生工作处、校团委 |
|  | 3.4课程资源 |  |  |
|  | 4.1教学改革 |  |  |
|  | 4.2课堂教学 |  |  |
|  | 4.3实践教学 |  |  |
| 学生发展 | 4.4第二课堂 | 本科生工作处 | 教育部高校辅导员培训和研修基地、国际交流与合作处、校团委、学生心理咨询与服务中心、学生资助管理中心、教务处 |
|  | 5.2 学生指导与服务 |  |  |
|  | 5.3学风与学习效果 |  |  |
| 生源情况 | 5.1招生与生源情况 | 教务处 |  |
| 学生创新、创业与就业 | 5.4就业与发展 | 学生就业与创业指导中心 | 本科生工作处、校团委、教务处 |
| 报告内容 | 对应审核要素 | 主责单位 | 参与单位 |
| 质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | 教务处 | 校务数据管理中心 |
|  | 6.2 质量监控 |  |  |
|  | 6.3质量信息及利用 |  |  |
|  | 6.4质量改进 |  |  |
| 自选特色分报告 |  | 教务处 | 党委宣传部 |

附件4：

北京师范大学本科教学基本状态数据采集任务分解表

| 序号 | 表格编号及名称 | 责任部门 （牵头采集数据与系统填报） | 参与部门 （配合采集数据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1-1 学校概况（时点） | 校办 |  |
| 2 | 表1-2 校区地址（时点） | 国有资产处 |  |
| 3 | 表1-3 学校相关党政单位（时点） | 校办 | 组织部 |
| 4 | 表1-4 学校教学科研单位（时点） | 校办 | 人事处 |
| 5 | 表1-5-1 专业基本情况（时点） | 教务处 |  |
| 6 | 表1-5-2 专业大类情况表（时点） | 教务处 |  |
| 7 | 表1-6-1 教职工基本信息（时点） | 人事处 | 全校各单位 |
| 8 | 表1-6-2 外聘教师基本信息（时点） | 人事处 | 全校各单位 |
| 9 | 表1-7 本科生基本情况（学年） | 本科生工作处 | 国际交流与合作处 |
| 10 | 表1-8 -1 本科 实验场所（时点） | 教务处 | 公共资源服务中心、各部院系 |
| 11 | 表1-8-2 科研基地（时点） | 科研院 |  |
| 12 | 表1-9 办学指导思想（时点） | 校办 | 发展规划处 |
| 13 | 表1-10 校友会与社会合作（时点） | 校办 | 校友会、国内合作办、教务处、各部院系 |
| 14 | 表2-1 占地与建筑面积（时点） | 国有资产处 |  |
| 15 | 表2-2 教学行政用房面积（时点） | 国有资产处 |  |
| 16 | 表2-3-1 图书馆（自然年） | 图书馆 |  |
| 17 | 表2-3-2 图书当年新增情况（自然年） | 图书馆 |  |
| 18 | 表2-4 校外实习、实训基地（时点） | 教务处 | 各部院系 |
| 19 | 表2-5 校园网（时点） | 信息网络中心 |  |
| 20 | 表2-6 固定资产（时点） | 国有资产处 |  |
| 21 | 表2-7 本科实验设备情况（时点） | 教务处 | 各部院系 |
| 22 | 表2-8 实验教学示范中心（虚拟仿真实验教学中心）（时点） | 教务处 |  |
| 23 | 表2-9-1 教育经费概况（自然年） | 财经处 |  |
| 24 | 表2-9-2 教育经费收支情况（自然年） | 财经处 |  |
| 25 | 表2-10 学生生活、运动条件（时点） | 国有资产处 | 后勤处、公共资源服务中心 |
| 26 | 表3-1 校领导基本信息（时点） | 组织部 | 校办 |
| 27 | 表3-2 相关管理人员基本信息（时点） | 人事处 | 组织部、教务处、本科生工作处、辅导员基地、各部院系 |
| 28 | 表3-3-1 高层次人才（时点） | 人事处 |  |
| 29 | 表3-3-2 高层次教学、研究团队（时点） | 科研院 | 教务处 |
| 30 | 表3-4-1 教师教学发展机构（学年） | 党委教师工作部（教师发展中心） |  |
| 31 | 表3-4-2 教师培训进修、交流情况（学年） | 人事处 | 党委教师工作部（教师发展中心）、国际交流与合作处、各部院系 |
| 32 | 表3-5-1 教师主持科研项目情况（自然年） | 科研院 | 各部院系 |
| 33 | 表3-5-2 教师获得科研奖励情况（自然年） | 科研院 | 各部院系 |
| 34 | 表3-5-3 教师发表的论文情况（自然年） | 科研院 | 各部院系 |
| 35 | 表3-5-4 教师出版专著情况（自然年） | 科研院 | 各部院系 |
| 36 | 表3-5-5 教师专利（著作权）授权情况（自然年） | 科研院 |  |
| 37 | 表3-5-6 教师主编本专业教材情况（自然年） | 教务处 | 各部院系 |
| 38 | 表4-1-1 学科建设（时点） | 校办 |  |
| 39 | 表4-1-2 博士后流动站（时点） | 人事处 |  |
| 40 | 表4-1-3 博士点、硕士点（时点） | 研究生院 |  |
| 41 | 表4-1-4 重点学科（时点） | 学科处 |  |
| 42 | 表4-2 专业培养计划表（学年） | 教务处 |  |
| 43 | 表5-1-1 开课情况（学年） | 教务处 | 公共资源服务中心 |
| 44 | 表5-1-2 专业课教学实施情况（学年） | 教务处 |  |
| 45 | 表5-1-3 专业核心课程情况（学年） | 教务处 |  |
| 46 | 表5-1-4 分专业（大类）专业实验课情况（学年） | 教务处 |  |
| 47 | 表5-2-1 分专业毕业综合训练情况（学年） | 教务处 | 各部院系 |
| 48 | 表5-2-2 分专业教师指导学生毕业综合训练情况（非临床医学类专业填报）（学年） | 教务处 | 各部院系 |
| 49 | 表5-3-1 人才培养模式创新实验项目（学年） | 教务处 |  |
| 50 | 表5-3-2 本科教学信息化（学年） | 教务处 |  |
| 51 | 表5-4-1 创新创业教育情况（时点） | 学生就业与创业指导中心 |  |
| 52 | 表5-4-2 高校实践育人创新创业基地（时点） | 学生就业与创业指导中心 |  |
| 53 | 表5-5 课外活动、讲座（学年） | 教务处 | 公共资源服务中心、图书馆、校团委、本科生工作处、各部院系 |
| 54 | 表6-1 学生数量基本情况（时点） | 校办 | 本科生工作处、研究生院、国际交流与合作处、继续教育学院 |
| 55 | 表6-2-1 本科生转专业情况（学年） | 教务处 |  |
| 56 | 表6-2-2 本科生辅修、双学位情况（学年） | 教务处 |  |
| 57 | 表6-3-1 近一级本科生招生类别情况（时点） | 教务处 |  |
| 58 | 表6-3-2 本科生（境外）情况（时点） | 教务处 | 国际交流与合作处、本科生工作处 |
| 59 | 表6-3-3 近一届本科生录取标准及人数（时点） | 教务处 |  |
| 60 | 表6-3-4 近一届各专业（大类）招生报到情况（时点） | 教务处 | 本科生工作处 |
| 61 | 表6-4 本科生奖贷补（自然年） | 学生资助管理中心 | 财经处、本科生工作处、校团委 |
| 62 | 表6-5-1 应届本科毕业生就业情况（学年） | 学生就业与创业指导中心 |  |
| 63 | 表6-5-2 应届本科毕业生分专业毕业就业情况（学年） | 学生就业与创业指导中心 |  |
| 64 | 表6-6 本科生学习成效（学年） | 教务处 | 校团委、本科生工作处、公共资源服务中心、国际交流与合作处、各部院系 |
| 65 | 表6-6-1 学生参加大学生创新创业训练计划情况（学年） | 教务处 |  |
| 66 | 表6-6-2 学生参与教师科研项目情况（学年） | 教务处 | 各部院系 |
| 67 | 表6-6-3 学生获省级及以上各类竞赛奖励情况（学年） | 教务处 |  |
| 68 | 表6-6-4 学生获专业比赛奖励情况（艺术类专业用）（学年） | 教务处 | 艺术与传媒学院 |
| 69 | 表6-6-5 学生发表学术论文情况（学年） | 教务处 | 各部院系 |
| 70 | 表6-6-6 学生创作、表演的代表性作品（除美术学类专业外的其他艺术类专业用）（学年） | 校团委 | 艺术与传媒学院 |
| 71 | 表6-6-7 学生专利（著作权）授权情况（学年） | 教务处 | 各部院系 |
| 72 | 表6-7 本科生交流情况（学年） | 教务处 | 国际交流与合作处 |
| 73 | 表6-8 学生社团（学年） | 校团委 |  |
| 74 | 表7-1 教学管理人员成果（时点） | 教务处 |  |
| 75 | 表7-2 教学质量评估统计表（学年） | 教务处 |  |
| 76 | 表7-3-1 教育教学研究与改革项目（自然年） | 教务处 |  |
| 77 | 表7-3-2 教学成果奖（近一届） | 教务处 |  |
| 78 | 表7-3-3 省级及以上本科教学工程项目情况（自然年） | 教务处 |  |
| 79 | 表7-4 本科教学质量年度报告（自然年） | 教务处 |  |

备注：

1.数据采集工作牵头统筹单位为校务数据管理中心。教务处负责组织以下责任部门采集数据：教务处、党委教师工作部（教师发展中心）、本科生工作处、学生就业与创业指导中心、学生资助管理中心、校团委；校务数据管理中心负责组织其它责任部门采集数据。

2.数据统计时间说明：

①时点：2018年9月1日

②自然年：2017年（2017年1月1日—12月31日）

③学年：2017-2018学年（2017年9月1日—2018年8月31日）